## 개요
작성날짜 | 작성자 | 내용 | 기타
2019.03.25 | 강동민 | 2019-03-25 회의록 작성
2019.03.27 | 강동민 | 2019-03-27 회의록 작성
2019.04.01 | 강동민 | 2019-04-01 회의록 작성
2019.04.03 | 강동민 | 2019-04-03 회의록 작성
2019.04.09 | 강동민 | 2019-04-09 회의록 작성
2019.04.15 | 강동민 | 2019-04-15 회의록 작성
2019.04.17 | 강동민 | 2019-04-17 회의록 작성

## 2019-03-25 회의록
회의 주 내용: 팀원들에게 컨셉 설명&공유, 피드백, 전달 사항
메인 컨셉 수정[ 잠입+퍼즐 → 플랫포머+잠입]
스테이지1 대머리약 공장 설정 설명
공장장 존재함 보스몬스터로 모스 스테이지 존재
공장은 시장이 몰래만든 공장 주인공이 뿌려지기 전에 알아냄
적 컨셉
PSA[공익 근무 요원]: 메인 몬스터
시장
메인 빌런, 아픈 과거 존재함, 보스중 하나
사건의 원인[메인 빌런]
아픈과거: 어릴때 대머리로 박해를 받음
몬스터중 하나
배경 설정 안: 주인공 아빠?
스테이지 플레이
클리어 한 스테이지도 재 진입가능
스테이지 제작은 4스테이지 제작
스테이지 안에 섹션이 여러곳 존재
주인공은 스테이지 안에서 자유운 루트로 이동 가능
파일 관리
깃을 메인으로 사용해 달라
팀즈는 파일공유가 잘 안될때
트렐로는 일정관리, 빠르게 이미지를 보여주기 위해
캐릭터 변경사항
헤어 스타일 변경 이유: 캐릭터성 강조
헤어 스타일 변경안: 트윈 테일, 드릴 머리
개그요소 추가
게임상의 개그요소 트위치 밈 추가 요소 의견받겠습니다.
트위치밈인 이유: 지스타를 생각해서 트위치와 협업하고 지스타 나이대, 지스타를 오는
사람들을 생각하여 트위치 밈이 알아보기도 쉽고 알리기도 쉽기 때문
단 모든 사항이 적용되진 않음
폐기안
박치기 공룡 몬스터 폐기
칼퇴근

## 2019-03-27 회의록
회의 주 내용: 팀원간 기획내용, 컨셉 공유 및 확인
레퍼런스 공유: 어 햇 인 타임[메인 레퍼런스], 마리오 오디세이[애니메이션 참고]
오버워치[라이트 참고], 슬라이쿠퍼[몬스터 참고]
배경 설정 옛날거[워드 파일] 폐기, 엑셀로 설정 정리중…
팀원간 전달사항 확인방식 확립
기획 → 그래픽: 그래픽 담당자와 AD같이 설명을 할것
비슷한 게임을 만드는 팀은 신경쓰지 말자!
이동 레퍼런스 딱딱한 타격에 가까운 느낌, 환경에 따라 이동 이펙트 차이를 둘것
멥 디자인의 경우 박스로 1차 테스트 후 모델링 제작
현재 단계에서는 지브러쉬 사용 안함
배경설정은 최대한 빨리 어느정도 정할것, 정하면 팀원을 모아 설명할것
배경 에 홀로그램 같은걸 꼭 넣어줄것
배경 캐릭터 의상 변경안은 보류해둘것 후반에 해도 무방
사우론 안건
이미 추가된 몬스터 [CPOR_FW-02]의 내용이 전달되지 않은 내용
스캔형을 EMP[재밍]로 변경 하여 범위안에 있는 유저를 스킬을 사용하지 못하게 함
회의 추가
이슈가 있을때마다 그때그때하기
작은 이슈는 겜스 자리에서 처리
큰 이슈나 많은 이슈의 경우 회의실로 이동 정리
크리쳐의 경우 공용으로 사용하게 하되
스테이지가 다를 경우 맵핑으로 그 스테이지에 맞게 리터칭
UI 변경사항
에임이 제거됨
캐릭터의 위치가 가운데로 수정
팀장회의 내용
1. 쪽문 사용 금지: 외부인이 출입하여 고가품 이 도난시 큰 문재 발생 경고문이 붙을거임
2. 회의실 신청: 카페에 신청게시판에 신청
금요일 까지 래벨 확인 하고 그때 확정될 사항 정리
그래픽 팀원의 경우 작업이 끝나면 유동적으로 작업이동
현재 진행되는 스테이지
1스테이지: 공장
2스테이지: 시네

## 2019-04-01 회의록
회의 주 내용: 차주 기획 일정 전달,
차주 목표
배경 기믹 추가예정
체력 아이템 추가
목표, 길을 알려주는 아이템
자원 삭제
스토리 표현 방법
안건 3가지 카툰, NPC, 텍스트 박스
라운드 테이블 발표 정검
-시스템 설명부족 추가할것
-미확정 내용 수정
-대상 타겟 내용수정
-이벤트 내용 설명
-차주 내용 추가
사이버 펑크 컨셉에 관련
사이버 펑크의 정의는 애매함
우리의 사이버 펑크 이미지 공유
캐릭터랑 따로 놀 수 있으니 라이팅 테스트 작업을 할것
트렐로 아이디2개가 가입되어있는 아이디 제거할것

## 2019-04-03 회의록
회의 주 내용: 그래픽 컨셉 공유
배경 컨셉: 사이버 펑크 → SF
전체적으로 개그풍
그래픽 레퍼런스: 스플래툰, 오버워치
1스테이지 컨셉: 밝은 스플래툰과 오버워치 풍의 음류수 공장
큰 틀만 잡은 이미지 작업 공유
모두 자기가 생각하는 레퍼런스 공유하기
정리된 레퍼런스
-캐쥬얼 공장 안 구조
-음류 공장이니 큰 물탱크를 넣고 네온 사인깔기
-공장안은 완전 공장 일 필요없으니 만화적인 과장과 색감
-참고용 밝은 네온사인
-컨테이너 벨트가 존재하니 음류수 가 움직이는 벨트
-미래적인 부분을 추가하기위해 위쪽에 움직이는 물체 넣기
-밝은 현실 공장 참고
-캐쥬얼 컨셉화 색감 참조

## 2019-04-08 회의록
회의 주 내용: 정기 회의
일정 전달
다음주 까지[4월 14일 ]
보스 스테이지[1스테이지 전체] 제작
완성이 아닌 더미로 기능 테스트
보스 스테이지 색감 회의
보스 스테이지 색감 보라, 그린 색감 에서 변경
보스 컨셉과 디자인 전달
대표 컬러 선택: 초록, 빨강, 검정
파트별 작업 일정 확인
애니메이션: 리깅 조금만 수정하면됨, 보스 담당 할것, 필요한 경우 서포터에게 몬스터 맡기기
그래픽AD에게 보고는 일일보고 형식으로 트렐로에 올리면 다음날 AD가 확인하는것으로 변경
다음 발표까지 최종 작업량 확인
보스 더미 제작[패턴을 제작하여 보여주되 모델링은 더미로도 괸찮음]
스테이지 래밸 배치

## 2019-04-15 회의록
회의 주 내용: 정기 회의
회의 주제: 주간리뷰
그래픽 이슈: 배경, 캐릭터, 애니메이션
플밍 이슈: 벽타기, 월드 스페이스 UI
3번 섹션 제작들어감
보스는 이번주 금요일까지 되는데 까지 해볼것
UI가 카메라가 보는 각도에 따라서 안보여 현재 다시 제작해야함
캐릭터 이름 정하기
루다[LUDA] 로 결정
1.유지 | 5.란 | 9.루다
2.태희 | 6.우리 | 10.해키
3.미나 | 7.나라 | 11.링키
4.유리 | 8.리지
게임 이름 정하기
Project LUDA로 결정
1.링키 |  | 5.로스트 헤어 | 9.LUDA[부재]
2.링크 더 머머리 |  | 6.웨얼 이즈 마이 헤어 | 10.E-LUDA
3.반짝반짝 링크 |  | 7.링크 더 로스트 헤어 | 11.E_LUDA
4.샤이닝 |  | 8.루다 더 샤이니
OST 리뷰
1.밝았으면 좋겠다 |  | 2.첫부분은 양호 | 3.보스전 이전 단계로 변경
4.긴장감 제거 |  | 5.커닝시티는 어떤가?
경민씨 멥
너무 인내의 숲 같다 점프만 존재
보상이 약하다
넣기엔 보상이 약하고 보상을 높이면 작업량이 힘들어 보류
보스 몬스터
모델링 2개로 수정
하체, 상체 분리

## 2019-04-17 회의록
회의 주 내용: 특징 정하기
회의 주제: 게임 특징 살리기
공간이동을 넣자
슬라이 쿠퍼 창고 스테이지를 레퍼런스로 추가
상호작용으로 배경기믹 사용
상대방의 능력을 흡수하는 능력
캐릭터의 직업변경[엔지니어, 요원]
오퍼레이터 추가
작은 로봇 추가
좀더 과장된 행동, 연출
스킬을 로봇과 플레이어 두개로 나눠주자
캐릭터의 색감 변경 3가지안
리틀나이트메어의 기믹을 활용
플레이어를 로봇으로 하자
2070년도 네오 릴라 공화국
공장지대 발달
풍성단 vs 탈모단
해킹 | 흡수, 배경기믹 활용, 도구사용
잠입 | 사운드 활용 | 적 AI ↑
해킹 | 1.복사 | 2.지형 기믹사용 | 3. 도구를 다양하게
잠입 | 1.몬스터 Ai의 성능 상승 |  | 2. 사운드를 이용
해킹
1. 사물이나 적을 복사하여 몬스터의 경우 조종 오브젝트의 경우 능력1회 획득
2. 상호작용을 통해 길을 생성, 변화하여 루트를 생성
3. 상호작용 오브젝트
잠입
1. 몬스터의 Ai를 상승시켜 다양하게 반응 할것
2. 사운드를 인식하여 특정행동으로 행동 회피가능
일단 해킹 1번 복사부분 부터 일부분 만들고 검증한 후 하나씩 할것