## 개요
작성일자 | 작성자 | 내용 | 비고
2019.03.27 | 강일구 | 초안내용

## 내용
1차 빌드 목표
1. 개요
- 재미 검증을 위한 빌드
- 최소한의 구현 범위와 구현목표에 대한 설명
- 각 기능에 대한 문서의 제작과 안내
2. 기획/프로그래밍 목표
- 기획에서 의도한 기능과 레벨에 대한 구현
- 구현목록
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
오브젝트_무빙 박스 | 상하/좌우로 이동하는 박스 | 강일구, 정성윤
오브젝트_컨베이너 박스 | 지속적으로 생성하는 박스 | 강일구, 정성윤
오브젝트_컨베이너 벨트 | 컨베이너 벨트처럼 움직이는 박스 | 강일구, 정성윤
몬스터_제자리 패트롤 | 지정된 위치를 패트롤 하며 추적하지 않고 데미지를 주는 몬스터 | 강동민, 박성혁
몬스터_ 추적 패트롤 | 지정된 위치를 패트롤 하며 위치 발각 시 추적하는 몬스터 | 강동민, 박성혁
몬스터_ 고정_패트롤 | 이동하지 않고 고정된 위치에서 범위를 잡는 몬스터 | 강동민, 박성혁
몬스터_이벤트_보스 | 스테이지1_고릴라 보스 몬스터 | 강일구, 박성혁
플레이어 캐릭터 체력 감소 | 감시병에게 적발 시 체력 감소 | 강일구, 정성윤
게임 오버 | 체력 0으로 변할 시 게임 종료 | 강일구, 정성윤
로비 선택 | 스테이지 선택 화면 | 강일구, 정성윤
3. 그래픽 (배경) 목표
- 스테이지 맵 모듈화
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
계단 | 플레이어가 올라갈 수 있는 계단 | 허성훈, 강일구
사다리 | 플레이어가 올라갈 수 있는 사다리 | 허성훈, 강일구
컨베이너 벨트 | 같은 방향으로 지속해서 이동하는 필드 | 허성훈, 강일구
컨테이너 박스 (긴형태) | 필드를 구성하기 위한 오브젝트 | 허성훈, 강일구
컨테이너 박스 (사각형 형태) | 필드를 구성하기 위한 오브젝트 | 허성훈, 강일구
- 스테이지 장식
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
드럼통 | 배경 장식품 | 강일구
컨테이너 박스 (사각형 형태) | 배경 장식품 | 강일구
- 캐릭터 애니메이션 목표
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
이동 | 플레이어 캐릭터 이동 (8방향) | 최다빈, 강동민
사다리 타기 | 매달리기 애니메이션 | 최다빈, 강동민
점프 | 플레이어 점프 루트 모션 | 최다빈, 강동민
- 몬스터 애니메이션 목표
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
드론_이동 | 추적하는 형태의 드론 애니메이션 | 최다빈
드론_ 공격 | 추적하는 형태의 드론 애니메이션 | 최다빈
사우론_감지 | 고정형 몬스터 감지 이펙트 | 최다빈, 구여진
사우론_회전 | 고정형 몬스터 회전 모션 | 최다빈, 구여진

## 레벨 내용
레벨 디자인 내용
1. 전체 맵 형태
2. 창고