## 캘린더
캘린더
1. 모든 내용은 팀단위로 묶어서 제작 각 담당자는 트렐로를 통해서 확인
2. 연계되어 있는 세부 내용은 추가하지 않음
3月
분류 | 날짜/시스템 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 라운드 테이블 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
오브젝트 | 오브젝트(카메라 제작 | [20 empty] | 데드라인
| 배경 오브젝트(Move Box) | [20 empty] | 작업 시작일
오브젝트(사다리) 제작
배경 오브젝트(Conveyor Box)
오브젝트 (숨기) 제작
배경 (1스테이지 공장) | 중앙 제어 센터 더미 제작
컨베이너 벨트(장식) 제작
바닥 필드 더미 제작
드럼통 더미 제작
컨테이너 박스 (박스형) 제작
컨테이너 박스 (직사각형) 제작
계단
더미 라이팅 작업
예시용 필드 제작
배경 모듈화 작업
몬스터 | 추적 형태 드론 원화 작업
추적 형태 드론 모델링
드론 애니메이션
감지 형태 드론 원화 작업
감지 형태 드론 모델링
드론 애니메이션
EMP 형태 드론 원화 작업
EMP 형태 드론 모델링
드론 애니메이션
플레이어 캐릭터 | 플레이어 원화 작업
플레이어 모델링
플레이어 기본(걷기, 점프, 더블 점프) 애니메이션
기본 UI 구현
기능 구현 | 기본 이동
기본 동작 데이터
기본 애니메이션 동작 삽입
플레이어 체력 감소
체크 포인트
게임 오버 구현
로비 디자인
레벨 구현 | 기본 도안 제작
레벨 더미 제작
기본 조작 구성
몬스터 이동 및 추적 구현
|  |  | 라운드 테이블 | [22 empty] | 중간 (알파 버전 발표)
4月
분류 | 날짜/시스템 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
이전 일정 연장 | 레벨 디자인 테스트 | bar: 4月 1 to 4月 2
레벨 디자인 내용 수정 | bar: 4月 2 to 4月 3
스테이지 레벨 테스트 및 수정 | bar: 4月 3 to 4月 15
레벨1 기믹 추가 | 문 시스템 기획 | bar: 4月 1 to 4月 2
문시스템 구현 | bar: 4月 2 to 4月 5
씬 전환 구현 | bar: 4月 5 to 4月 6
등대 재 디자인 | bar: 4月 1 to 4月 2
등대 재 모델링 | bar: 4月 2 to 4月 3
회전 형태 기둥 기믹 기획 | bar: 4月 2 to 4月 4
이벤트 구현 | 보스 몬스터 원화
보스 몬스터 모델링
보스몬스터 패턴 기획
5月
분류 | 날짜/시스템 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
6月
분류 | 날짜/시스템 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

## 전체일정
| 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
키워드 | 컨셉 작업 |  |  |  | 추가 작업
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
기초 작업 |  |  | #몬스터 (강동민, 박성혁) | #실제 사용 빌드 제작(정성윤, 박성혁, 강일구, 강동민, 허성훈)
|  |  | #오브젝트(강일구, 정성윤) |  | 사용 오브젝트 추가 디자인 (강일구, 정성윤) | 1스테이지 기믹 구현[강일구, 정성윤]
|  |  | #스테이지1 디자인(이경민, 허성훈) |  | 스테이지2 디자인( 이경민, 허성훈) | 몬스터 emp 이펙트 [강일구, 구여진, 박성혁]
|  |  | #테스트 빌드 작성(강일구, 강동민, 박성혁, 정성윤, 허성훈 ) |  |  | 몬스터 emp 애니메이션[강동민, 최다빈, 박성혁]
|  |  | #UI 디자인 및 설계(윤영조, 정성윤, 강일구) |  |  | 1스테이지 배경 제작[강일구, 허성훈, +a]
|  |  | #캐릭터 기본 작업 (신명수, 오예은) |  |  | 캐릭터 멥핑[신명수]
|  |  |  | #캐릭터 애니메이션 (최다빈, 강동민, 신명수) |  | 캐릭터 애니메이션(사다리, 점프, 벽타기)[최다빈, 강동민]
|  |  |  | #게임 이펙트(구여진, 강동민, 허성훈 ) |  |  | 중간 발표준비[]
|  |  |  | #스테이지1 배경 모델링 (강동민, 허성훈) | #스테이지2 배경 모델링 (강동민, 허성훈) | 도구 기획[강동민, 강일구]
|  |  | #몬스터 디자인 (김재령, 재윤) | #몬스터 애니메이션 (최다빈, 강동민, 김재령)
#몬스터 UI 및 이펙트 (박성혁, 재윤, 구여진)
| 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
키워드 | 컨셉 작업 |  |  |  | 추가 작업
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
기획파트 |  |  | 캐릭터 조작 기획(강동민, 강일구) | 캐릭터 카메라 조작 구성 |  | 캐릭터 조작 예외처리[강동민]
|  |  |  | 스테이지 레벨 디자인 및 보스 몬스터 기획 |  | 1스테이지 래벨[강동민,강일구]
이벤트 시스템 기획
|  |  | 기믹 기획(강일구) | 추가 기믹 기획 (강일구, 강동민)
|  |  | 사용 오브젝트 기획 | 스테이지1 몬스터(사우론) 기획 (강일구)
스테이지2 레벨 디자인 (강동민)
|  |  | 게임 UI 설계 및 디자인 | 스킬 시스템 기획 (강일구)
몬스터 (EMP) 기획 (강동민)
그래픽 |  |  | 캐릭터 원화
캐릭터 모델링
캐릭터 기초(이동, 점프) 애니메이션 작업
더미 라이팅 작업 (신명수)
|  |  | 배경 모델링 (허성훈, 김재령) | 배경 모델링 (라이팅 작업) (신명수)
배경 오브젝트(사다리) 작업
캐릭터 메달리기, 사다리 애니메이션 작업
|  |  | 몬스터(EMP) 원화 작업 (이재윤) | 몬스터(EMP) 모델링 작업(김재령)
몬스터 애니메이션
1

## 간략 일정
간략 일정
(2019-03-17기준)
구분 | 일자 |  | 기타
프로토타입 | 2019-03-22
시스템 테스트1차 | 2019-03-29
시스템 테스트2차 | 2019-04-01
1스테이지 레밸 테스트 | 2019-04-07
전체 라이팅, 모델링 1차확인 | 2019-04-07
추가 수정, 변경 확인, 적용 | 2019-04-07
전체 라이팅, 모델링 2차확인 | 2019-04-18
2스테이지 레밸 테스트 | 2019-04-25
전체 게임 테스트, 확인, 수정 | 2019-05-02
3스테이지 레밸 테스트 | 2019-05-07
전체 라이팅, 모델링 3차확인 | 2019-05-07
추가 수정, 변경 확인, 적용 | 2019-05-07
마지막 스테이지 레밸 테스트 | 2019-05-15
전체 게임 테스트, 확인, 수정 | 2019-05-15
알파 버전 제작, 영상 제작 | 2019-05-23
폴리싱 | 2019-06-08